## Sheet1
Event | Start Date | End Date | Duration
Term | 2019-02-03 | 2019-05-14 | 100
Easter | 2019-04-07 | 2019-04-29 | 22
Exams | 2019-05-20 | 2019-06-08 | 19
Exam Revision | 2019-04-07 | 2019-06-07 | 61
Programming | 2019-02-03 | 2019-04-07 | 63
Writing Code | 2019-02-03 | 2019-03-01 | 26
Testing/Bug-Fixing | 2019-03-01 | 2019-03-14 | 13
Running/Extras | 2019-03-14 | 2019-04-07 | 24
Write-Up | 2019-04-07 | 2019-05-14 | 37
Figures | 2019-04-07 | 2019-04-14 | 7
First Draft | 2019-04-14 | 2019-05-01 | 17
Improve | 2019-05-01 | 2019-05-14 | 13
Final Submission | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 1