## Sheet1
Event | Start Date | End Date | Duration | Extra
Term Time | 2019-09-30 | 2020-06-13 | 257
Christmas Break | 2019-12-14 | 2020-01-06 | 23
Easter Break | 2020-03-21 | 2020-04-20 | 30
Literature Review | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 30 | 5
Method Definition | 2019-10-31 | 2019-11-14 | 14 | 7
Method Design | 2019-11-15 | 2020-01-20 | 66 | 14
Benchmark Design | 2020-01-10 | 2020-02-20 | 41
Testing | 2020-02-16 | 2020-06-16 | 121 | 7
Results Analysis | 2020-06-07 | 2020-07-17 | 40
Planning | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 15
x | y
2019-02-03 | 0
2019-02-03 | 1